## Project Planner
PROYECTO TERMINAL II
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 3 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODOS (SEMANAS)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
SERVIDOR | 1 | 15 | 0 | 0 | 0%
*Reconocimiento de voz | 1 | 13 | 0 | 0 | 0%
+Pre-procesamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Detección de bordes de las palabras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Filtro preénfasis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Segmentación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Aplicación de la ventana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
+Extracción de características | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
-Tranformada de Fourier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Banco de filtros MEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
-Aplicación del Logaritmo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Transformada discreta del coseno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
+Cuantización vectorial | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
+Red Neuronal | 8 | 6 | 0 | 0 | 0%
*Implementación del servicio web para adquisición de datos | 14 | 2 | 0 | 0 | 0%
APLICACIÓN MÓVIL | 16 | 4 | 0 | 0 | 0%
+Módulo: Reconocimiento de voz | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
-Adquisición de voz | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Comunicación con el servidor | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
-Representación de la respuesta | 18 | 1 | 0 | 0 | 0%
+Módulo: Síntesis de voz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
+Módulo: Diccionario | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
-Agregar diccionario propuesto | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
OTRAS ACTIVIDADES | 1 | 20 | 0 | 0 | 0%
+Adquisición de muestras de voz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
+Redacción documento final | 1 | 20 | 0 | 0 | 0%
PERIODOS | INICIA | TERMINA
1 | 2017-07-17 | 2017-07-23
2 | 2017-07-24 | 2017-07-30
3 | 2017-07-31 | 2017-08-06
4 | 2017-08-07 | 2017-08-13
5 | 2017-08-14 | 2017-08-20
6 | 2017-08-21 | 2017-08-27
7 | 2017-08-28 | 2017-09-03
8 | 2017-09-04 | 2017-09-10
9 | 2017-09-11 | 2017-09-17
10 | 2017-09-18 | 2017-09-24
11 | 2017-09-25 | 2017-10-01
12 | 2017-10-02 | 2017-10-08
13 | 2017-10-09 | 2017-10-15
14 | 2017-10-16 | 2017-10-22
15 | 2017-10-23 | 2017-10-29
16 | 2017-10-30 | 2017-11-05
17 | 2017-11-06 | 2017-11-12
18 | 2017-11-13 | 2017-11-19
19 | 2017-11-20 | 2017-11-26
20 | 2017-11-27 | 2017-12-03
21 | 2017-12-04 | 2017-12-10
22 | 2017-12-11 | 2017-12-17